БАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЯ И ВЫБОР ПРОЕКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

# Аннотация

Что делать, если в портфель попали проекты, представляющие собой разные пути достижения одной и той же стратегической цели? Выполнить их оба либо выбрать один? Если выбрать один, то какой? И как принятое решение скажется на результатах балансировки портфеля и выбора проектов? Статья помогает разобраться в данной проблеме и помочь найти ответы на поставленные вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: балансировка, выбор альтернатив, выбор проектов, портфель проектов, срок достижения стратегической цели

# ВВЕДЕНИЕ

Самые крупные и успешные компании планируют свою деятельность на несколько лет вперед за счет разработки стратегии. Стратегия есть долгосрочный план развития организации с горизонтом планирования 1, 3 или 5 лет, выполнение которого позволит перевести компанию из одного состояния в другое качественно новое состояние. Для контроля достижения целевого состояния качественные цели обычно переводят в количественные показатели с использованием техники SMART или системы сбалансированных показателей, предложенной Нортоном и Капланом [2].

Проекты являются основной формой организации деятельности, направленной на достижение стратегических целей. Множество таких проектов составляет стратегический портфель компании. Важно отметить, что каждая отдельная цель может быть достигнута разными путями. Следовательно в стратегический портфель могут попадать проекты, представляющие собой альтернативные варианты достижения стратегических целей. Какой вариант выбрать? И как выбранный вариант повлияет на результаты балансировки портфеля и выбор проектов? В разделах ниже Вы найдете ответы на эти и другие важные с точки зрения портфельного управления вопросы.

# 1. ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Процесс принятия решения по выбору альтернативных проектов может включать следующие шаги [1, с.10]:

- Идентификация целей.

- Определение вариантов их достижения.

- Выделение критериев для сравнения вариантов достижения целей.

- Анализ вариантов.

- Принятие решения.

- Получение обратной связи.

Первые два шага состоят в постановке стратегических целей и формировании перечня альтернативных проектов, направленных на их достижения. Нас будут интересовать действия, которые необходимо предпринять, чтобы сделать выбор среди альтернативных проектов.

# 1.1. Выделение критериев

Проблема выделения критериев для сравнения альтернативных проектов в каждом случае решается индивидуально. Такая ситуация обусловлена разнообразием сфер деятельности, в которых функционируют организации. Для проектов одних компаний применимы одни критерии, для проектов других иные. Тем не менее, ряд критериев можно сформулировать исходя из характеристик проекта. При этом желательно, чтобы они были численно измеримы для выполнения последующего анализа.

Проект ограничен по времени и ресурсам. Значит, критериями выбора могут являться длительность проекта и его стоимость (в терминах отдельных ресурсов в частности и денежных затрат в общем). При оценке альтернативных проектов по данным критериям могут использоваться оценки двух типов - вещественные и шкальные. Преимущество первого типа является их точность, а недостатком – сложность вычисления на стадии проработки проекта и формирования портфеля. Шкальные оценки, наоборот, проще сформировать, но из-за этого страдает их точность.

Проект реализуется в условиях неопределенности. Следовательно, на решение о выборе влияют разнообразные факторы рисков – использование в проекте новых технологий, создание в ходе проекта нового продукта, организационный объем и география проекта и др. Приведенные критерии в большинстве своем также могут быть выражены вещественными и шкальными оценками.

Примеры критериев и их оценок для сравнения альтернативных проектов, направленных на достижение одной стратегической цели, приведены в Табл. 1.

Табл. 1. Примеры критериев и их оценок для сравнения альтернативных проектов

| Критерий | Вещественная оценка | Шкальная оценка |
| --- | --- | --- |
| Длительность | 9 месяцев | 1 – год и больше 2 – меньше года 3 – меньше полугода |
| Стоимость | 1,5 миллиона рублей | 1 – 10 и больше миллионов рублей 2 – меньше 10 миллионов рублей 3 – меньше 3 миллионов рублей |
| Использование новых технологий | - | 1 – предполагает использование новых технологий 2 – не предполагает использование новых технологий |
| Создание нового продукта | - | 1 – направлен на создание нового продукта 2 – направлен на развитие существующего продукта |
| Организационный объем | 20 сотрудников | 1 – выполняется силами сотрудников нескольких организаций 2 – выполняется силами сотрудников нескольких подразделений одной организации 3 – выполняется силами сотрудников одного подразделения |
| География проекта | 2 города | 1 – охватывает территорию нескольких стран 2 – охватывает территорию одной страны 3 – охватывает территорию одного города |

При выборе альтернатив рекомендуется оперировать минимально необходимым для принятия решения набором критериев [1, с.33]. Однако, если речь идет о крупных с финансовой точки зрения решениях или решениях в отношении технологически сложных объектов, их количество может достигать ста штук. На практике используют от 6 до 20 критериев.

# 1.2. Анализ вариантов

Для сравнения путей достижения стратегической цели по выделенным критериям удобно сформировать матрицу предпочтений (performance matrix) [1, с.21]. Строки матрицы соответствуют альтернативным проектам, а столбцы критериям для их сравнения. Тело матрицы составляю оценки – вещественные или шкальные, - альтернатив по каждому критерию. Оценки могут быть предварительно взвешены весами критериев относительно друг друга.

Существует множество методов сравнения вариантов достижения стратегической цели (методы многокритериального анализа), например [1, с.24-28]:

- Прямой анализ матрицы предпочтений.

- Могокритериальная теория полезности.

- Линейная аддитивная модель.

- Аналитический иерархический процесс.

- Устранение доминирующих вариантов.

- Методы сравнения качественных критериев.

- Методы на основе нечетких множеств.

Наиболее простым и часто используемым методом принято считать линейную аддитивную модель. В соответствии с ней для каждого проекта оценки умножаются на веса критериев, затем суммируются, после чего проекты упорядочиваются по получившимся суммарным оценкам. Метод применим при условии, что выделенные критерии являются независимыми.

Тем не менее, аналогично выбору критериев проблема выбора метода сравнения вариантов решается индивидуально для каждой конкретной организации. В любом случае, независимо от выбранного метода, в результате анализа должен быть выделен один наиболее приоритетный проект или упорядоченный по приоритетам перечень вариантов достижения стратегической цели.

# 1.3. Принятие решения

Методы сравнения альтернативных вариантов призваны помочь лицу, принимающему решения, сделать окончательный выбор в пользу того или иного варианта. Однако они не могут сделать этот выбор за него. Всегда существует набор факторов, не поддающихся формализации, но которые могут сильно повлиять на принятие решения.

На данном шаге также могут быть обнаружены дополнительные альтернативные варианты, не участвовавшие в анализе. В случае подобной ситуации может быть принято решение о необходимости оценки новых вариантов по выделенным критериям и проведении повторного анализа.

# 1.4. Получение обратной связи

Решение о выборе одного из множества проектов принимается по каждой стратегической цели, для достижения которой было сформулировано несколько альтернативных вариантов. Выбранные проекты участвуют в балансировке портфеля наравне с проектами, для которых отсутствуют альтернативы. Несмотря на то, что в процесс балансировки передаются наиболее приоритетные проекты, результат балансировки может быть неудовлетворительным с точки зрения достижения стратегических целей. Например, в результате балансировки сроки выполнения проекта могут быть увеличены, в результате чего прогноз достижения стратегической цели будет превосходить плановое значение, что является неприемлемым для руководства организации. Подобные ситуации могут потребовать проведения повторного анализа альтернативных проектов и новой балансировки портфеля.

# 2. БАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЯ

Процесс балансировки портфеля может включать следующие шаги:

- Ранжирование проектов в портфеле.

- Выравнивание проектов относительно заданных ограничений.

- Выбор проектов для реализации.

# 2.1. Ранжирование проектов

Стратегический портфель содержит проекты, направленные на достижение стратегических целей компании. Для каждой цели может быть определено несколько альтернативных проектов. В результате выполнения процесса принятия решения по выбору наиболее приоритетных альтернатив в портфеле должен остаться конечный перечень проектов, обязательных для реализации стратегии компании. В каком порядке требуется запускать эти проекты в условиях существующих проектных ограничений?

Обычно между стратегическими целями организации существуют логические взаимосвязи, определяющие последовательность их достижения. Например, сбалансированная система показателей [2] предполагает наличие в компании четырех групп целей:

- Финансовые цели.

- Цели по привлечению и удержанию покупателей.

- Цели по совершенствованию внутренних бизнес-процессов.

- Цели обучения и развития.

Цели разных групп связаны между собой следующим образом. Чтобы достичь целей первой группы (финансовых целей), необходимо привлекать и удерживать покупателей. Чтобы достичь целей второй группы, необходимо повышать производительность персонала, уровень сервиса, одним словом, совершенствовать внутренние бизнес-процессы организации. Чтобы достичь целей третьего уровня, необходимо постоянно совершенствовать свои компетенции, внедрять инновации, развиваться, то есть достигнуть целей четвертой группы.

Наиболее очевидным подходом к упорядочиванию проектов в стратегическом портфеле является расстановка их приоритетов в соответствии с последовательностью достижения соответствующих целей - чем раньше цель должна быть достигнута, тем выше приоритет проекта. Последовательность может быть задана связями между целями в сбалансированной системе показателей. Однако такой подход имеет ряд недостатков. Во-первых, цели вышестоящей группы могут быть достигнуты только после достижения целей нижестоящей группы. Во-вторых, не понятно, в каком порядке должны быть достигнуты цели одного уровня в случае отсутствия связей между ними.

Одним из показателей корректно поставленной цели в соответствии с техникой SMART является ее определенность во времени. Поэтому, чтобы избежать недостатков подхода к упорядочиванию проектов на основе связей между целями в сбалансированной системе показателей, для каждой стратегической цели обязательно должен быть определен срок ее достижения.

Важно отметить, что для достижения стратегической цели в портфеле может быть предусмотрено несколько взаимосвязанных проектов (эти проекты не являются альтернативными). В процессе упорядочивания может возникнуть неопределенность, связанная с порядком запуска таких проектов, так как они относятся к одной цели и следовательно имеют равные ранги. Данная неопределенность может быть снята в процессе выравнивания проектов относительно заданных ограничений.

# 2.2. Выравнивание проектов

Упорядоченный перечень проектов выравнивается относительно существующих проектных ограничений. Наиболее типичными ограничениями являются:

- Ограничение на количество стартов проектов в заданный промежуток времени (например, в месяц).

- Ограничение на сумму платежей, которые компания способна произвести в определенный период времени.

- Ограничение на количество доступных специалистов, способных выполнять определенную роль на проектах компании (например, доступное количество руководителей проектов, аналитиков и разработчиков в месяц).

Изменяя даты начала и окончания, длительность, распределение платежей и загрузку ролевых ресурсов на проектах и этапах их жизненного цикла лицо, отвечающее за балансировку портфеля проектов, стремится построить план-график выполнения проектов портфеля, удовлетворяющий проектным ограничениям. Причем старты проектов должны быть распределены в соответствии с приоритетами проектов, определенными в результате ранжирования, чтобы соблюсти последовательность достижения соответствующих стратегических целей (срок достижения стратегической цели также рассматривается как проектное ограничение). Однако по результатам выравнивания ранги проектов могут быть изменены.

Выравнивание относительно проектных ограничений может привести к изменению параметров проектов, в том числе оценки критериев выбора альтернативных вариантов. Если результат балансировки будет неудовлетворительным для лица, принимающего решение, процесс выбора альтернативных вариантов повторяется для измененного проекта, после чего выполняется повторная балансировка портфеля. Таким образом, обеспечивается связь выбранных вариантов достижения стратегических целей и результатами балансировки портфеля проектов.

Также важно отметить, что при выравнивании необходимо учитывать этап постпроектного мониторинга для каждого проекта. На этом этапе должен осуществляться контроль достижения заявленных выгод проекта [3]. Введение дополнительного этапа позволит спрогнозировать сроки достижения каждой стратегической цели компании.

# 2.3. Выбор проектов

Портфель проектов обычно планируется на год. Ежегодно руководство компании выделяет лимит денежных средств на реализацию стратегического портфеля. Выбор проектов происходит за счет наложения лимита на упорядоченный перечень проектов.

Благодаря тому, что в результате ранжирования и выравнивания проекты-предшественники имеют более высокий ранг, чем связанные проекты-последователи, ситуация, когда в лимит попали проекты-последователи и не попали проекты-предшественники, исключена.

Обычно лимит денежных средств покрывает не все проекты портфеля. Таким образом, происходит выбор проектов, направленных на достижение ближайших по времени стратегических целей компании.

Пример план-графика достижения стратегических целей, полученный по результатам балансировки портфеля и выбора проектов приведен на Рис. 1. По оси абсцисс отложены временные периоды в один месяц, по оси ординат порядковые номера стратегических целей. Сплошной линией показан график достижения целей с учетом заданного лимита. Пунктиром обозначен график достижения целей, проекты которых не попали в лимит. Такие цели в текущем году достигнуты не будут.

Рис. 1. Пример графика достижения стратегических целей

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный в настоящей статье подход рекомендуется к использованию в процессе балансировки портфеля и выбора проектов, направленных на достижение стратегических целей организации. Условием его применения является наличие в компании 1) стратегии с четко определенными сроками достижения каждой стратегической цели; 2) проектов, направленных на их достижение.

Подход состоит в выборе среди альтернативных проектов, направленных на достижение каждой стратегической цели, наиболее приоритетных и их дальнейшее использование в процессе балансировки стратегического портфеля. Выбор альтернатив осуществляется с использованием методов многокритериального анализа. Перечень критериев и методы их сравнения зависят от сферы деятельности организации. Формирование рекомендации по их составу является предметом отдельного исследования.

Методы многокритериального анализа не применимы при ранжировании проектов, так как на предыдущем шаге из портфеля исключаются альтернативы с низким приоритетом. Проекты ранжируются по сроку достижения стратегических целей организации (от раннего к позднему). Затем выполняется выравнивание проектов относительно других проектных ограничений (сроки достижения стратегических целей рассматриваются как одно из таких ограничений). Наложение лимита денежных средств на упорядоченный и выравненный перечень проектов отсекает проекты, рекомендованные к реализации в текущем году.

Автор надеется, что предложенный подход станет полезным средством поддержки принятия решения руководителем организации, в какие проекты инвестировать с целью реализации стратегии компании.

# ЛИТЕРАТУРА

- Department for Communities and Local Government. Multi-criteria analysis: manual // Eland House. – January. – 2009. - http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf.

- Robert S. Kaplan, David P. Norton. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance // Harvard Business Review. – January-February. – 1992. - https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2.

- Лобзов А.В. На что обратить внимание при балансировке портфеля и выборе проектов // Управление проектами и программами. – 2016. - №2(46). – с.138-143