## Инструкция
Матрица Оценки Сложности
1. Общая информация
Вопросы или проблемы? | Если у Вас возникли вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами:
sovnet@sovnet.ru; evlasenko@sovnet.ru
Цель и назначение документа | Данная форма используется Кандидатом и Асессором для оценки сложности в управлении проектами, программами и портфелями для подтверждения квалификации на заявляемый уровень сертификации IPMA.
Показатели сложности (Complexity Indicators) | Всего существует 10 показателей сложности. Полное описание каждого показателя есть на каждом листе данной формы. Показатели сложности одинаковые для проектов, программ и портфелей.
Элементы показателей сложности (Complexity Sub-indicators) | Элементы показателей сложности есть только на трех листах со словами "Детали". Элементы показателей различаются по доменам, т.е. разные для проектов, программ и портфелей.
2. Инструкция для кандидатов
Информация в заголовке | Введите свое ФИО, текущую дату, уровень, на который Вы претендуете (A, B или C) и домен, на который Вы подаете заявку(проект, программа или портфель) в ячейках вверху листа Оценка кандидата.
Соответствие требованиям | Вы должны представить оценку сложности по каждому проекту, программе или порфтелю, представленных Вами в перечне в форме заявки на сертификацию, включенных в Ваше Краткое резюме Отчета. Оценка сложности каждого пункта из Вашего Краткого резюме Отчета должна равняться или превышать значение, требуемое для данного уровня, на который Вы претендуете и подаете заявку. Примечание: балл оценки сложности, указанный в Кратком резюме Отчета, должен совпадать с баллом оценки сложности в данной форме - Матрице Оценки Сложности, и должен быть достаточным, чтобы удовлетворять требованиям сложности для установления соответствия уровня кандидата при подаче заявки на сертификацию.
С чего начать | Вам следует начать с листа "Детали" в том домене, на который Вы подаете заявку на сертификацию: • Детали для Проектов • Детали для Программ • Детали для Портфелей
Детали | Заголовки столбцов обозначены от A до L. Введите Вашу оценку в баллах для пункта "A" из Вашей заявки на сертификацию соответствнно (обозначенный заголовком "A").
Просмотрите каждый элемент каждого показателя сложности и его описание в баллах 1, 2, 3 и 4. Введите соответствующее значение в данном ряду по данному элементу показателя сложности. Если Вы не уверены, или данный элемент показателя сложности не применим, оставьте ячейку пустой.
Лист автоматически посчитает среднее значение по каждому показателю сложности . Если Вы считаете, что средний показатель: • Некорректен, то введите Ваше значение в нижней строке обозначенной "Экспертное мнение". • Корректен, переходите к оценке следующего показателя сложности.
Лист Оценка кадидата | Заголовки столбцов обозначены от A до L. Введите Вашу оценку в баллах для пункта "A" из Вашей заявки на сертификацию соответствнно (обозначенный заголовком "A").
Введите все оценки в баллах по всем элементам и показателям сложности всех пунктов из Вашей формы заявки на сертификацию в соответствующие ячейки.
3. Инструкция для асессоров
Информация в заголовке | Введите Ваши ФИО и текущую дату. ФИО кандидата, уровень и домен будут скопированы из листа Оценка кандидата.
Листы "Детали" | Используйте соответствующий лист "Детали" по тому домену, на который кандидат подал заявку.
Лист Оценка Асессора | Этот документ является рабочим документом для асессоров, где они также могут готовиться к интервью с кандидатом, используя колонки "AB" листа "Оценки Асессора". Не обязательно заполнять все строки, но необходимо вводить только тогда значения, когда оценка асессора отличается от оценки, поставленной кандидатом. Лист автоматически пересчитает итоговую оценку.
Версия 1.0

## Оценка Кандидата Пример
| Матрица Оценки Сложности | ФИО Кандидата: | [5 empty] | Дата заполнения:
| Оценка Кандидата | Петров Иван Артемьевич | [5 empty] | 2016-10-13
| Все уровни, все домены | Уровень: |  | Домен:
|  | B |  | Programme
Очень низкий = 1; Низкий = 2; Высокий = 3; Очень высокий = 4
# | Показатели сложности | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) | [11 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (не обязательно; для использования кандидатом) | Related Competence Elements
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 1; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 1; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 3 |  | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 4; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 4 |  | 5.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 3 |  | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 3 |  | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты . | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов. | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 2; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 3; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2 |  | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
| Итого среднее | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 3.1; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: 2.1; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: 2.6; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: 2.7; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: 2.5
| Достаточно компетентен для заявляемого уровня? | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: Yes; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) B: No; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) C: Yes; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) D: Yes; Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) E: No
| Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным: | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) A: 2.5
Версия 1.0

## Оценка Кандидата
| Матрица Оценки Сложности | ФИО Кандидата: | [6 empty] | Дата заполнения:
Оценка Кандидата
| Все уровни, все домены | Уровень: |  | Домен:
Очень низкий = 1; Низкий = 2; Высокий = 3; Очень высокий = 4
# | Показатели сложности | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) | [11 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (не обязательно; для использования кандидатом) | Соответствующие Элементы Компетентности
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям. | [13 empty] | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник. | [13 empty] | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки. | [13 empty] | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив. | [13 empty] | 5.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования. | [13 empty] | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации. | [13 empty] | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами. | [13 empty] | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты . | [13 empty] | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами. | [13 empty] | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов. | [13 empty] | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation
Итого среднее
Достаточно компетентен для заявляемого уровня?
Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным:
Версия 1.0

## Оценка Асессора Пример
| Матрица Оценки Сложности | ФИО Кандидата: |  |  | Петров Иван Артемьевич | [7 empty] | Дата заполнения: |  |  | 2016-10-13
| Оценка Кандидата | ФИО Асессора: | [10 empty] | Дата заполнения:
| Все уровни, все домены | Уровень: |  | Домен:
|  | B |  | Programme
Очень низкий = 1; Низкий = 2; Высокий = 3; Очень высокий = 4
# | Показатели сложности | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) | [23 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (не обязательно; для использования асессором) | Соответствующие Элементы Компетентности
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям. | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x | 3 | x | 1 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник. | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив. | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | [16 empty] | 5.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x | 4 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования. | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации. | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты . | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами. | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов. | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x
| Итого среднее | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | [20 empty] | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 2.7 |  | 2.5
| Достаточно компетентен для заявляемого уровня? |  | No |  | No |  | Yes |  | Yes |  | No
| Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным: | 2.5
Версия 1.0

## Оценка Асессора
| Матрица Оценки Сложности | ФИО Кандидата: | [10 empty] | Дата заполнения:
| Оценка Кандидата | ФИО Асессора: | [10 empty] | Дата заполнения:
| Все уровни, все домены | Уровень: |  | Домен:
Очень низкий = 1; Низкий = 2; Высокий = 3; Очень высокий = 4
# | Показатели сложности | Проект, Программа или Портфель ID (из заявки) | [23 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (не обязательно; для использования асессором) | Соответствующие Элементы Компетентности
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L
|  | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас | К | Ас
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям. | [25 empty] | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 4.5.2 Requirements and objectives 4.5.3 Scope 4.5.13 Change and transformation 4.5.14 Select and balance | 5.5.2 Benefits and objectives 5.5.3 Scope 5.5.13 Change and transformation 5.5.14 Select and balance | 6.5.2 Benefits 6.5.3 Scope 6.5.13 Change and transformation 6.5.14 Select and balance | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник. | [25 empty] | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 4.5.4 Time 4.5.5 Organisation and information 4.5.6 Quality 4.5.10 Plan and control | 5.5.4 Time 5.5.5 Organisation and information 5.5.6 Quality 5.5.10 Plan and control | 6.5.4 Time 6.5.5 Organisation and information 6.5.6 Quality 6.5.10 Plan and control | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки. | [25 empty] | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 4.5.7 Finance 4.5.8 Resources 4.5.9 Procurement | 5.5.7 Finance 5.5.8 Resources 5.5.9 Procurement and partnership | 6.5.7 Finance 6.5.8 Resources 6.5.9 Procurement | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив. | [25 empty] | 5.5.11 Risk and opportunity | 4.5.11 Risk and opportunity | 5.5.11 Risk and opportunity | 6.5.11 Risk and opportunity | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования. | [25 empty] | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 4.3.1 Strategy 4.5.1 Project design 4.5.12 Stakeholders | 5.3.1 Strategy 5.5.1 Program design 5.5.12 Stakeholders | 6.3.1 Strategy 6.5.1 Portfolio design 6.5.12 Stakeholders | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации. | [25 empty] | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 4.3.2 Governance, structures and processes 4.3.3 Compliance, standards and regulations | 5.3.2 Governance, structures and processes 5.3.3 Compliance, standards and regulations | 6.3.2 Governance, structures and processes 6.3.3 Compliance, standards and regulations | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами. | [25 empty] | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 4.3.4 Power and interest 4.3.5 Culture and values | 5.3.4 Power and interest 5.3.5 Culture and values | 6.3.4 Power and interest 6.3.5 Culture and values | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты . | [25 empty] | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 4.4.1 Self-reflection and self-management 4.4.2 Personal integrity and reliability 4.4.4 Relations and engagement 4.4.5 Leadership 4.4.6 Teamwork | 5.4.1 Self-reflection and self-management 5.4.2 Personal integrity and reliability 5.4.4 Relations and engagement 5.4.5 Leadership 5.4.6 Teamwork | 6.4.1 Self-reflection and self-management 6.4.2 Personal integrity and reliability 6.4.4 Relations and engagement 6.4.5 Leadership 6.4.6 Teamwork | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами. | [25 empty] | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 4.4.8 Resourcefulness 4.4.10 Results orientation | 5.4.8 Resourcefulness 5.4.10 Results orientation | 6.4.8 Resourcefulness 6.4.10 Results orientation | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов. | [25 empty] | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 4.4.3 Personal communication 4.4.7 Conflict and crisis 4.4.9 Negotiation | 5.4.3 Personal communication 5.4.7 Conflict and crisis 5.4.9 Negotiation | 6.4.3 Personal communication 6.4.7 Conflict and crisis 6.4.9 Negotiation | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Итого среднее
Достаточно компетентен для заявляемого уровня?
Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным:
Версия 1.0

## Детали для Проектов
| Управление проектами |  | ФИО Кандидата: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Оценка сложности |  | ФИО Асессора: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Детали оценки (опционально) |  | Уровень: | 0
# | Показатели сложности и их элементы | Критерий для оценки: |  |  |  | Проект по порядку ID (из заявки) | [11 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (опционально; не обязательно) | Соответствующие Элементы Компетентности (ЭК)
|  | Очень низкий (1) | Низкий (2) | Высокий (3) | Очень высокий (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям.
| Ясность выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха | Почти все ясно | Большинство ясно | Некоторые ясные | Почти все не ясны
| Вызовы в достижении выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха | Почти со всеми ранее сталкивался | С большинстовм ранее сталкивался | С несколькими ранее сталкивался | Почти со всеми столкнулся впервые
| Конфликты целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха | Почти все согласованы | Большинстов согласованы | Несколько согласованы | Почти никакие не согласованы
| Стабильность (неизменность) предположений и ограничений | Почти все неизменны | Большинство неизменны | Некоторые неизменны | Почти все изменялись
| Ясность приоритетов | Почти все ясны | Большинство ясны | Некоторые ясны | Почти никакие не ясны
| Стабильность (неизменность) выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха | Почти все неизменны | Большинство неизменны | Некоторые неизменны | Почти все изменялись
| Ясность выгод | Почти все ясны | Большинство ясны | Некоторые ясны | Почти никакие не ясны
| Взаимозависимость выгод | Очень низкая | Низкая | Высокая | Очень высокая
| Число культурных и поведенческих изменений, входящих в содержание проекта | Очень мало | Немного | Значительное | Очень большое
| Формирование раписания проекта | Простая логика, несколько ограничений | Простая логика, много ограничений | Сложная логика, несколько ограничений | Сложная логика, много ограничений
| Процесс передачи в операционный менеджмент | Простой | С несколькими вызовами и сложностями | С многими вызовами и сложностями | С очень многими вызовами и сложностями
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник.
| Процент задач с большинством предположений или ограничений | <10% | 10-40% | 40-75% | 0.75
| Требования к отчетам по качеству | Совсем нестрогие | Нестрогие | Строгие | Очень строгие
| Доступность работающих методов, инструментов и техник | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки.
| Доступность финансирования на уровне проекта | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность квалифицированного персонала | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность других ресурсов | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Количество независимых организаций (юр. лиц) (разные Генеральные директора, Менеджеры) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Количество разных технических дисциплин на стыке в проекте | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Масштаб проекта относительно других проектов, выполняемых данной организацией | Менее 50% | 50-75% | 75-90% | ТОП 10%
| Вероятность исполнения целей в расписании проекта | 0.9 | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Верность (безошибочность) оценок стоимости и продолжительности проекта | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Контроль поставок и закупок со стороны руководителя проекта | Полный | Значительный | Умеренный | Ограниченный
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив.
| Процент мер реагирования на риски, подконтрольный руководителю проекта | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Процент резерва на управление рисками, использованный руководителем проекта для осуществления мер реагирования на риски | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Процент высоко вероятностных рисков проекта | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков с высоким уровнем влияния на проект | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков проекта с надежными проверенными мерами реагирования на них | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Процент рисков проекта, требующих немедленного реагирования | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков, которые можно было заранее предсказать (в отличие от непредсказуемых) | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования.
| Количество четко определенных, активных, заинтересованных сторон - физических лиц | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Количество четко - определнных групп заинтересованных сторон | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Стабильность (неизменность) отдельных стейкхолдеров - физических лиц и групп заинтересованных сторон | Несколько изменений | Немного изменений | Много изменений | Постоянные изменения
| Локация (место нахождения) отдельных стейкхолдеров - физических лиц и групп заинтересованных сторон | Внутренние | В основном внутренние | Несколько внешних | Много внешних
| Степень интереса общественности | Малый или вообще нет | Местный | Региональный | Национальный
| Согласованность ожидаемых выгод между заинтересованными сторонами | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Согласованность заинтересованных сторон в отношении определенных выгод проекта | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Отношения руководителя проекта с заинтересованными сторонами | Теплые | Нормальные | Прохладные | Натянутые
| Наличие законодательных или регулирующих ограничений | Нет | Мало | Несколько | Много
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации.
| Интерфейсы проекта с системами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы проекта со структурами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы проекта с отчетностью организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы проекта с процессами принятия решений организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Утверждение запланированных потребностей и нужд проекта | В основном обеспечены | Обычно обеспечены | От случая к случаю обеспечены | Редко обеспечены
| Утверждение незапланированных потребностей и нужд проекта | В основном обеспечены | Обычно обеспечены | От случая к случаю обеспечены | Редко обеспечены
| Постоянная организация выполняет подобные проекты успешно | Много | Несколько | Лишь немного | Нет
| Влияние проекта на постоянную операционную деятельность в организации | Очень низкий уровень | Низкий уровень | Высокий уровень | Очень высокий уровень
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами.
| Количество языков, обычно используемых для формальных коммуникаций проекта | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество языков, используемых в проекте для неформальных коммуникаций | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество активных локаций, находящихся на расстоянии друг от друга с более чем 2-х часовой разницей во времени | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Разброс временных зон (часовых поясов) с активными заинтересованными сторонами | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Количество временных зон (часовых поясов) с активными заинтересованными сторонами | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Процент персонала, расположенного в одном месте для ежедневного контакта | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Процент персонала, занятого в проекте на полную занятость | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Количество социо-культурно определенных групп с более чем 20% от всего персонала | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество социо-культурно определенных групп, представленных ключевыми заинтересованными сторонами | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты .
| Процент людей в команде управления проектом, ранее работавших с руководителем проекта | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Среднее количество лет в данной роли для членов команды управления проектом | 5+ | 3-4 | 1-2 | Менее 1
| Уровень доверия среди членов команды управления проектом | Очень высокий | Выокий | Низкий | Очень низкий
| Практики руководства | Большинство хорошо определены | Многие хорошо определены | Некоторые хорошо определены | Лишь немногие хорошо определены
| Уровень навыков типичного члена команды, не относящегося к команде управления проектом | Очень высокий | Выокий | Низкий | Очень низкий
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами.
| Технические процессы | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Технические методы | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Технические инструменты (концепция или достижение результатов) | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Этап в жизненном цикле продукта | Зрелость | Рост | Выведение на рынок | Исследование
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов.
| Полномочия и власть руководителя проекта при координировании проекта | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Полномочия и власть руководителя проекта при продвижении проекта | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Полномочия и власть руководителя проекта при защите проекта | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
Итоговые оценки
|  |  |  | Показатель | 1 | Проект по порядку ID (из заявки) A: 0
|  |  |  | Показатель | 2
|  |  |  | Показатель | 3
|  |  |  | Показатель | 4
|  |  |  | Показатель | 5
|  |  |  | Показатель | 6
|  |  |  | Показатель | 7
|  |  |  | Показатель | 8
|  |  |  | Показатель | 9
|  |  |  | Показатель | 10
| Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Версия 1.0

## Детали для Программ
| Управление программами |  | ФИО Кандидата: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Оценка сложности |  | ФИО Асессора: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Детали оценки (опционально) |  | Уровень: | 0
# | Показатели сложности и их элементы | Критерий для оценки: |  |  |  | Проект по порядку ID (из заявки) | [11 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (опционально; не обязательно) | Соответствующие Элементы Компетентности (ЭК)
|  | Очень низкий (1) | Низкий (2) | Высокий (3) | Очень высокий (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям.
| Ясность выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха программы | Почти все ясно | Большинство ясно | Некоторые ясные | Почти все не ясны
| Вызовы в достижении выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха программы | Почти со всеми ранее сталкивался | С большинстовм ранее сталкивался | С несколькими ранее сталкивался | Почти со всеми столкнулся впервые
| Конфликты целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха в реализующихся проектах | Почти все согласованы | Большинстов согласованы | Несколько согласованы | Почти никакие не согласованы
| Стабильность (неизменность) предположений и ограничений на уровне программы | Почти все неизменны | Большинство неизменны | Некоторые неизменны | Почти все изменялись
| Наличие законодательных ограничений на роувне программы | Нет | Несколько | Немного | Много
| Ясность выгод на уровне программы | Почти все ясны | Большинство ясны | Некоторые ясны | Почти никакие не ясны
| Взаимозависимость выгод на уровне программы | Очень низкая | Низкая | Высокая | Очень высокая
| Число культурных и поведенческих изменений, входящих в содержание программы | Очень мало | Немного | Значительное | Очень большое
| Масштаб стратегических изменений | Очень маленький | Маленький | Большой | Очень большой
| Глубина измнений в культуре | Очень небольшая | Небольшая | Большая | Очень большая
| Сложность одновременно выполняющихся проектов | Совсем немного проектов сложные | Некоторые проекты сложные | Много сложных проектов | Очень много сложных проектов
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник.
| Требования к отчетам по качеству | Совсем нестрогие | Нестрогие | Строгие | Очень строгие
| Количество независимых организаций (юр. лиц) (разные Генеральные директора, Менеджеры) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11+
| Процент обязательных проектов в составе программы | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Процент проектов, зависящих от результатов других проектов, входящих в состав данной программы | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки.
| Доступность финансирования на уровне программы | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность квалифицированного персонала в проектах, входящих в программу | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность других ресурсов для выполнения проектов в программе | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Количество независимых организаций (юр. лиц) (разные Генеральные директора, Менеджеры) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6+
| Количество разных технических дисциплин на стыке в программе | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Масштаб проекта относительно других программ, выполняемых данной организацией | Менее 50% | 50-75% | 75-90% | ТОП 10%
| Контроль поставок и закупок со стороны руководителя проекта | Полный | Значительный | Умеренный | Ограниченный
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив.
| Процент высоко рисковых проектов | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков с высокой вероятностью на уровне программы | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков с высокой степенью влияния на уровне программы | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков на уровне программы с надежными проверенными мерами реагирования | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
| Процент резерва на управление рисками, использованный руководителем программы для осуществления мер реагирования на риски | 90-100% | 75-90% | 50-75% | 0-50%
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования.
| Количество четко определенных, активных, заинтересованных сторон - физических лиц | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Количество четко - определнных групп заинтересованных сторон | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
| Стабильность (неизменность) отдельных стейкхолдеров - физических лиц и групп заинтересованных сторон | Несколько изменений | Немного изменений | Много изменений | Постоянные изменения
| Локация (место нахождения) отдельных стейкхолдеров - физических лиц и групп заинтересованных сторон | Внутренние | В основном внутренние | Несколько внешних | Много внешних
| Степень интереса общественности | Малый или вообще нет | Местный | Региональный | Национальный
| Согласованность ожидаемых выгод между заинтересованными сторонами | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Согласованность заинтересованных сторон в отношении определенных выгод программы | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Отношения руководителя программы с заинтересованными сторонами | Теплые | Нормальные | Прохладные | Натянутые
| Наличие законодательных или регулирующих ограничений | Нет | Мало | Несколько | Много
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации.
| Интерфейсы программы с системами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы программы со структурами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы программы с отчетностью организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы программы с процессами принятия решений организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Утверждение запланированных потребностей и нужд программы | В основном обеспечены | Обычно обеспечены | От случая к случаю обеспечены | Редко обеспечены
| Утверждение незапланированных потребностей и нужд программы | В основном обеспечены | Обычно обеспечены | От случая к случаю обеспечены | Редко обеспечены
| Постоянная организация выполняет подобные программы успешно | Много | Несколько | Лишь немного | Нет
| Влияние программы на постоянную операционную деятельность в организации | Очень низкий уровень | Низкий уровень | Высокий уровень | Очень высокий уровень
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами.
| Количество языков, обычно используемых для формальных коммуникаций проекта | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество языков, используемых в проекте для неформальных коммуникаций | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество активных локаций, находящихся на расстоянии друг от друга с более чем 2-х часовой разницей во времени | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Разброс временных зон (часовых поясов) с активными заинтересованными сторонами | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+
| Количество временных зон (часовых поясов) с активными заинтересованными сторонами | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Процент персонала, расположенного в одном месте для ежедневного контакта | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Мнее 50%
| Процент персонала, занятого в программе на полную занятость | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Количество социо-культурно определенных групп с более чем 20% от всего персонала | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество социо-культурно определенных групп, представленных ключевыми заинтересованными сторонами | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты .
| Процент людей в команде управления программой, ранее работавших с руководителем проекта | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Среднее количество лет в данной роли для членов команды управления программой | 5+ | 3-4 | 1-2 | Менее 1
| Уровень доверия среди членов команды управления программой | Очень высокий | Выокий | Низкий | Очень низкий
| Практики руководства | Большинство хорошо определены | Многие хорошо определены | Некоторые хорошо определены | Лишь немногие хорошо определены
| Уровень навыков типичного члена команды, не относящегося к команде управления программой | Очень высокий | Выокий | Низкий | Очень низкий
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами.
| Процент проектов, требующих технических инноваций | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Технические процессы | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Технические методы | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Технические инструменты (концепция или достижение результатов) | Большинстов хорошо известны | Многие хорошо известны | Многие неизвестны | Большинство неизвестны
| Этап в жизненном цикле продукта | Зрелость | Рост | Выведение на рынок | Исследование
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов.
| Полномочия и власть руководителя программы при координировании программы | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Полномочия и власть руководителя программы при продвижении программы | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Полномочия и власть руководителя программы при защите программы | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
Итоговые оценки
|  |  |  | Показатель | 1
|  |  |  | Показатель | 2
|  |  |  | Показатель | 3
|  |  |  | Показатель | 4
|  |  |  | Показатель | 5
|  |  |  | Показатель | 6
|  |  |  | Показатель | 7
|  |  |  | Показатель | 8
|  |  |  | Показатель | 9
|  |  |  | Показатель | 10
| Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Версия 1.0

## Детали для Портфелей
| Управление портфелями |  | ФИО Кандидата: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Оценка сложности |  | ФИО Асессора: | 0 | [8 empty] | Дата заполнения: | 0
| Детали оценки (опционально) |  | Уровень: | 0
# | Показатели сложности и их элементы | Критерий для оценки: |  |  |  | Проект / Программа по порядку ID (из заявки) | [11 empty] | Примечания, комментарии, доказательства компетентности (evidence) (опционально; не обязательно) | Соответствующие Элементы Компетентности (ЭК)
|  | Очень низкий (1) | Низкий (2) | Высокий (3) | Очень высокий (4) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Цели, задачи и оценка результатов (сложность, относящайся к результатм "на выходе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к неопределенным, различным и взаимно конфликтующим целям и задачам, требованиям и ожиданиям.
| Ясность выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха портфеля | Почти все ясно | Большинство ясно | Некоторые ясные | Почти все не ясны
| Вызовы в достижении выгод, целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха портфеля | Почти со всеми ранее сталкивался | С большинстовм ранее сталкивался | С несколькими ранее сталкивался | Почти со всеми столкнулся впервые
| Конфликты целей, задач, требований, ожиданий и критериев успеха в реализующемся портфеле | Почти все согласованы | Большинстов согласованы | Несколько согласованы | Почти никакие не согласованы
| Количество прямо и косвенно связанных дисциплин для реализации порфтеля(например, IT, продажи, и.т.д..) | Очень мало | Мало | Много | Очень много
| Разнообразие критериев для отбора проетов / программ в портфель | Очень небольшое | Небольшое | Большое | Очень большое
| Стабильность (неизменность) предположений и ограничений | Почти все неизменны | Большинство неизменны | Некоторые неизменны | Почти все изменялись
| Ясность приоритетов | Почти все ясны | Большинство ясны | Некоторые ясны | Почти никакие не ясны
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
2 | Процессы, методы, инструменты и техники (сложность, относящаяся к процессам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству задач, предположений и ограничений и их взаимозависимости; процессам и требованиям к качеству процессов; команде и структуре коммуникации; доступности поддерживающих методов, инструментов и техник.
| Количество проектов / программ в портфеле | <20 | 20-50 | 50-250 | 250+
| Область, на которую распространяется портфель | Внутри одного подразделения | Внутри одной бизнес - единицы | Много бизнес - единиц | Вся организация
| Процент обязательных к исполнению проектов в портфеле | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
| Уровень зрелости управленческих практик | Очень высокий | Высокий | Низкий | Очень низкий
| Уровень необходимости (потребности) в координации внутри проектов в портфеле | Очень низкий | Низкий | Выслкий | Очень высокий
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
3 | Ресурсы, включая финансовые (сложность, относящаяся к началу "на входе"): этот показатель отражает сложность, относящуюся к поиску и привлечению финансирования, обеспечению необходимых бюджетов (возможно, из разных источников); разнообразию или недостатку в доступности ресурсов (как человеческих, так и других); процессам и действиям, необходимым для управления всеми аспектами, связанными с финансированием и ресурсами, включая закупки и поставки.
| Доступность финансирования на уровне портфеля | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность квалифицированного персонала в проектах, входящих в портфель | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Доступность других ресурсов для выполнения проектов в портфеле | Всегда обеспечены | Почти всегда обеспечены | Иногда некоторые из них обеспечены | Редко обеспечены
| Количество разных технических дисциплин на стыке в портфеле | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 20+
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
4 | Риски и возможности (сложность, относящаяся к рискам): этот показатель отражает сложность, относящуюся к рискам и уровню неопределенности в проектах, программах и портфелях, а также в зависимых от них инициатив.
| Риск аппетит организации, владеющей портфелем | Очень высокий | Высокий | Низкий | Очень низкий
| Процент высоко рисковых проектов / программ | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент бюджета на управление высоко рисковыми проектами / программами | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-100%
| Процент рисков с высокой вероятностью на уровне программы | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
| Процент рисков с высокой степенью влияния на уровне программы | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100%
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
5 | Заинтересованные стороны и интеграция (сложность, относящаяся к стратегии): этот показатель отражает сложность, относящуюся к влиянию формальной стратегии организации (й), к влиянию стандартов, правил, неформальных стратегий и политик, которые могут повлиять на проект, программу или портфель. Другие факторы могут включать важность результатов для организации; степень согласованности между заинтересованными сторонами; неформальную власть, интересы и сопротивление, окружающие проект, программу или портфель; а также любые законодательные или регулятивные требования.
| Стабильность (неизменность) отдельных стейкхолдеров - физических лиц и групп заинтересованных сторон | Несколько изменений | Немного изменений | Много изменений | Постоянные изменения
| Степень согласованности заинетерсованных сторон в отношении ожидаемых выгод | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Степень согласованности заинетерсованных сторон в отношении определенных и установленных выгод | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
| Отношения руководителя портфеля с заинтересованными сторонами | Теплые | Нормальные | Прохладные | Натянутые
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
6 | Отношения с постоянной организацией (сложность, относящаяся к организации): этот показатель отражает сложность, относящуюся к количеству и взаимозависимости интерфейсов проекта, программы или портфеля с системами, структурами, очетностью и процессов принятия решения в организации.
| Интерфейсы портфеля с системами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы портфеля со структурами организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы портфеля с отчетностью организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Интерфейсы портфеля с процессами принятия решений организации | Большинство установленных | Некоторые установлены | Некоторые изменялись | Большинство изменялись
| Отношения руководителя портфеля с ключевыми фигурами (например, с Финансовым директоров) | Теплые | Нормальные | Прохладные | Натянутые
| Отношения руководителя портфеля с высшим руководством | Теплые | Нормальные | Прохладные | Натянутые
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
7 | Социо - культурный контекст (социо- культурная сложность): этот показатель отражается сложность, относящуюся к социо - культурной динамике. Это может включать в себя интерфейсы с участниками, заинтересованными сторонами или организациями с разным социо - культурным опытом или с распределенными командами.
| Количество языков, обычно используемых для формальных коммуникаций проекта | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество языков, используемых в проекте для неформальных коммуникаций | 1 | 2 | 3-5 | 6+
| Количество активных локаций, находящихся на расстоянии друг от друга с более чем 2-х часовой разницей во времени | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Процент персонала, занятого в портфеле на полную занятость | 90-100% | 75-90% | 50-75% | Менее 50%
| Количество социо-культурно определенных групп, представленных ключевыми заинтересованными сторонами | 1 | 2 | 3-5 | 6+
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
8 | Лидерство, командная работа и решения (сложность, относящаяся к работе команды): этот показатель отражает сложность, относящуюся к требованиям по руководству/лидерству, необходимым для проекта, программы или портфеля. Этот показатель сфокусирован на сложности, происходящей от взаимоотношений в команде(ах) и их зрелости, а отсюда и - видение, руководство, направление команд, которые должны производить результаты .
| Среднее количество лет в данной роли для членов команды управления портфелем | 5+ | 3-4 | 1-2 | Менее 1
| Уровень доверия среди членов команды управления портфелем | Очень высокий | Выокий | Низкий | Очень низкий
| Практики руководства | Большинство хорошо определены | Многие хорошо определены | Некоторые хорошо определены | Лишь немногие хорошо определены
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
9 | Степень инновационности и общие условия (сложность, относящаяся к инновационности): этот показатель отражает сложность, происходящую от технической инновационности проекта, программы или портфеля. Этот показатель фокусируется на обучении и связанном с этми творческом подходе, необходимом для инноваций и/или работы с незнакомыми результатам (выходами), подходами, процессами, инструментами и / или методами.
| Процент проектов / программ, требующих технически инновационного подхода | <10% | 10-40% | 40-75% | +75%
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
10 | Требования для координирования (сложность, связанная с властью и полномочиями): этот показатель отражает степень власти и полномочий, а также ответственности, неоходимый руководителю проекта / программы / портфеля. Этот показатель сфокусирован на координировании, коммуникациях, продвижениии и защите проекта, программы или портфеля и их интересов.
| Полномочия и власть руководителя программы при продвижении портфеля | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Полномочия и власть руководителя программы при защите портфеля | Очень высокий уровень | Высокийуровень | Низкий уровень | Очень низкий уровень
| Степень поддержки высшим руководством процессов приоритизации | Очень высокая | Высокая | Низкая | Очень низкая
Округленные средние полученные значения:
Экспертное мнение:
Итоговые оценки
|  |  |  | Показатель | 1
|  |  |  | Показатель | 2
|  |  |  | Показатель | 3
|  |  |  | Показатель | 4
|  |  |  | Показатель | 5
|  |  |  | Показатель | 6
|  |  |  | Показатель | 7
|  |  |  | Показатель | 8
|  |  |  | Показатель | 9
|  |  |  | Показатель | 10
| Итоговое среднее значение для признания кандидата компетентным: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Версия 1.0

## Контроль версий
Пожалуйста, подумайте о сохранении окружающей среды перед тем, как печатать этот документ и не распечатывайте его, если в этом нет необходимости
Контроль версий
Утвержденная версия | Дата | Срок действия
Version 1.0 | 2019-07-01 | Настоящее время